## Sheet1
2 |  | Xây dựng phần mềm quản lý học sinh, giáo viên của trường THPT | Thực hiện | Ghi chú
| 2.1 | Xây dựng CSDL học sinh, giáo viên, thông tin giảng dạy (giáo viên - dạy lớp gì, lớp có những học sinh nào) | Đỗ Tú
| 2.2 | Thiết kế giao diện cửa sổ chính (màn hình đăng nhập, các menu trỏ đến các module con,…). Xây dựng module quản lý người dùng | Đỗ Tú
| 2.3 | Xây dựng module thêm học sinh mới | Đỗ Tú
| 2.4 | Xây dựng module sửa thông tin học sinh | Đỗ Tú
| 2.5 | Xây dựng module xóa thông tin học sinh | Đỗ Tú
| 2.5 | Xây dựng module tìm kiếm học sinh | Duy Đức
| 2.7 | Xây dựng module thêm giáo viên mới | Đức Tú
| 2.8 | Xây dựng module sửa thông tin giáo viên | Đức Tú
| 2.9 | Xây dựng module xóa thông tin giáo viên | Đức Tú
| 2.10 | Xây dựng module tìm kiếm giáo viên | Đức Tú
| 2.11 | Xây dựng module quản lý thông tin giảng dạy (thêm, sửa, xóa, tìm kiếm) | Duy Đức
| 2.12 | Xây dựng module hướng dẫn sử dụng phần mềm (menu Help, F1) chi tiết đến từng chức năng | Hoàng | Thêm chức năng quản lý tài khoản( thêm, sửa, xóa tài khoản)
| 2.13 | Xây dựng tài liệu hướng dẫn cài đặt, vận hành | Hoàng
| 2.14 | Ghép nối các module để nhận được phần mềm hoàn chỉnh | Hoàng
| 2.15 | Chạy kiểm thử phần mềm kết quả | Hoàng